## SPRINT STORIES
SCRUM METODOLOGI (AGILE)
PROJECT MONITORING SYSTEM
SPRINT 1 | [5 empty] | SPRINT 5
15 Jan - 19 Jan 2024 | [5 empty] | 19 Feb - 23 Feb 2024
STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE |  | STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE | NOTE
Ajeng | [5 empty] | Front End
S | Analisis Database |  | Done |  |  | S | Implementasi Mock Up React |  | Done
S | Perancangan ERD |  | Done
Anggita | [5 empty] | UI/UX
S | Analisis Fitur Projek |  | Done |  |  | S | Create layout and UI/UX Website |  | Done
S | Perancangan Use Case |  | Done |  |  | Back End
Annisa | [5 empty] | S | User Authentication |  | Done
S | Analisis Alur Projek |  | Done |  |  | S | API |  | Done
S | Perancangan Flowmap |  | Done |  |  | Sprint Review
Citra | [5 empty] | S | QA Testing & Feedback | 3 | Done
S | Analisis Peran Entiity Aplikasi |  | Done |  |  | S | Sprint planning | 3 | Done
S | Perancangan DFD Level 0 |  | Done |  |  | S | Create weekly Report | 3 | Done
S | Perancangan Activity Diagram |  | Done |  |  | S | Create weekly Report | 3 | Done
Meiza
S | Analisis Rincian Proyek |  | Done
S | Perancangan Database |  | Done
S | Perancangan DFD Level 1 |  | Done
SPRINT 2 | [5 empty] | SPRINT 6
22 Jan - 28 Jan 2024 | [5 empty] | 19 Feb - 23 Feb 2024
STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE |  | STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE | NOTE
Front End | [5 empty] | Front End
S | Set Up Frontend |  | Done |  |  | S | Set Up Frontend |  | Done
S | Analysis Of UI Mockup |  | Done |  |  | S | Analysis Of UI Mockup |  | Done
Back End | [5 empty] | Back End
S | Set Up Backend |  | Done |  |  | S | JWT Authenticaion Multiuser |  | Done
S | Migration Table |  | Done |  |  | S | Migration Table |  | Done
UI/UX | [5 empty] | UI/UX
S | Create layout and UI/UX Website |  | Done |  |  | S | Create layout and UI/UX Website |  | Done
Sprint Review | [5 empty] | Sprint Review
S | QA Testing & Feedback | 3 | Done |  |  | S | QA Testing & Feedback | 3 | Done
S | Sprint planning | 3 | Done |  |  | S | Sprint planning | 3 | Done
S | Create weekly Report | 3 | Done |  |  | S | Create weekly Report | 3 | Done
SPRINT 3 | [5 empty] | SPRINT 7
29 Jan - 2 Feb 2024 | [5 empty] | 26 Feb - 1 Maret 2024
STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE | NOTE | STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE | NOTE
Front End | [5 empty] | Front End
S | Implementasi Mock Up |  | Done |  | Revisi akan ditarik ke sprint berikutnya | S | Analysis Of UI Mockup |  | Waiting
UI/UX | [5 empty] | S | Implementasi Mock Up |  | Waiting
S | Create layout and UI/UX Website |  | Done |  | Revisi Login Page | Back End
Back End | [5 empty] | S | Added more Module Features |  | Waiting
S | User Authentication |  | Done |  |  | S | API |  | Waiting
S | Profile |  | Done |  |  | UI/UX
S | Project Administrator |  | Done |  |  | S | Create layout and UI/UX Website |  | Waiting
S | Client Administrator |  | Done |  |  | Technical Writer
S | Invoice Administrator |  | Done |  |  | S | Dokumen SRS |  | Waiting
S | Payment Administrator |  | Done
S | API |  | Done
Sprint Review
S | QA Testing & Feedback | 3 | Done
S | Sprint planning | 3 | Done
S | Create weekly Report | 3 | Done
SPRINT 4 | [5 empty] | SPRINT 8
5 Feb - 9 Feb 2024 | [5 empty] | 4 Mar - 8 Mar 2024
STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE | NOTE | STORY |  | SP LIST | STATUS | SP DONE
Front End | [5 empty] | Front End
S | Implementasi Mock Up |  | Done |  |  | S | Implementasi Mock Up |  | On Going
S | Login Authentication |  |  |  |  | Back End
UI/UX | [5 empty] | S | Get API User | 7 | On Going
S | Create layout and UI/UX Website |  | Done |  |  | S | Get API Profile | 2 | On Going
Back End | [5 empty] | S | Get API Payment & Document | 6 | On Going
S | JWT Authentication User |  | Done |  |  | S | Get API Invoice | 1 | On Going
S | Delete from CRUD |  | Done |  |  | S | Create API | 2 | On Going
S | Import File |  | Done |  |  | UI/UX
S | API |  | Done |  |  | S | Concepting Website | 1 | On Going
Sprint Review | [5 empty] | S | Create layout and UI/UX Website | 4 | On Going
S | QA Testing & Feedback | 3 | Done |  |  | Sprint Review
S | Sprint planning | 3 | Done |  |  | S | QA Testing & Feedback | 3 | On Going
S | Create weekly Report | 3 | Done |  |  | S | Sprint planning | 3 | On Going
[6 empty] | S | Create weekly Report | 3 | On Going

## TASK DETAIL SPRINT 1
SCRUM METODOLOGI (AGILE)
PROJECT MONITORING SYSTEM
SPRINT 1
15 Jan - 21 Jan 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
Ajeng
S | Analisis Database |  |  | Done
S | Perancangan ERD |  |  | Done
Anggita
S | Analisis Fitur Projek |  |  | Done
S | Perancangan Use Case |  |  | Done
Annisa
S | Analisis Alur Projek |  |  | Done
S | Perancangan Flowmap |  |  | Done
Citra
S | Analisis Peran Entiity Aplikasi |  |  | Done
S | Perancangan DFD Level 0 |  |  | Done
S | Perancangan Activity Diagram |  |  | Done
Meiza
S | Analisis Rincian Proyek |  |  | Done
S | Perancangan Database |  |  | Done | Database Final
S | Perancangan DFD Level 1 |  |  | Done
SPRINT 2
22 Jan - 28 Jan 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
Front End Developer
Set Up Frontend
|  | Konfigurasi Git atau GitHub untuk proyek kolaboratif | Ajeng dan Annisa | Done
|  | Analisis Kebutuhan dan Melakukan Instalasi | Ajeng dan Annisa | Done
Analysis Of UI Mockup
|  | Identifikasi struktur layout dan hubungan antar elemen | Ajeng dan Annisa | Done
|  | Mempelajari setiap elemen desain UI pada mockup | Ajeng dan Annisa | Done
|  | Membuat struktur dan strategi yang tepat pada saat implementasi | Ajeng dan Annisa | Done
Back End Developer
Set Up Backend
|  | Instalasi Django dan PostgreSql | Anggita dan Citra | Done
|  | Konfigurasi Git atau GitHub untuk proyek kolaboratif | Anggita | Done
|  | Mmebuat Database di PgAdmin4 | Citra | Done
|  | Membuat Table dengan Migrations | Citra | Done
|  | Sinkronisasi proyek dengan database | Anggita dan Citra | Done
UI/UX Designer
Create layout and UI Website
|  | Membuat mockup aplikasi web | Meiza | Done | Link MockUp
SPRINT 3
29 Jan - 2 Feb 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
FRONT END DEV.
Landing Page
|  | Implementasi Mockup Hiro Section | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Features Section | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Project Section | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Footer | Annisa | Done
Login Page
|  | Implementasi Mockup Navbar | Ajeng | Done
|  | Implementasi Mockup Login Form | Ajeng | Done
|  | Implementasi Mockup Footer | Ajeng | Done
UI/UX
Create layout and UI/UX Website
|  | Membuat mockup aplikasi web | Meiza | Done
BACK END DEV.
Authorization Users
|  | Membuat Login User | Meiza | Done
|  | Membuat Logout Session | Meiza | Done
|  | Hak Akses Tiap User | Meiza | Done
|  | CRU Account User | Meiza | Done
|  | Search & Short | Meiza | Done
|  | Export Excel Account User | Meiza | Done
Profile
|  | Edit Profile | Meiza | Done
Client Administrator
|  | Membuat Read Client | Citra | Done
|  | Membuat Search | Citra | Done
|  | Mengurutkan Data(ACS dan DSC) | Citra | Done
|  | Export Excel | Citra | Done
Project Administrator
|  | Membuat Read Client | Citra | Done
|  | Membuat Search | Citra | Done
|  | Mengurutkan Data(ACS dan DSC) | Citra | Done
|  | Export Excel | Citra | Done
Invoice
|  | Read | Anggita | Done
|  | Search | Anggita | Done
|  | Urutkan | Anggita | Done
|  | Export Excel | Anggita | Done
Payment
|  | Read | Anggita | Done
|  | Search | Anggita | Done
|  | Urutkan | Anggita | Done
|  | Export Excel | Anggita | Done
API
|  | API Login dan Logout Session | Meiza | Done
|  | CRU Account User | Meiza | Done
|  | Authorization | Meiza | Done
|  | RU Profile User | Meiza | Done
|  | API Export Excel Invoice & Payment | Anggita | Done
|  | R (Read) Invoice & Payment | Anggita | Done
|  | API Urutkan (ASC & DSC) Invoice & Payment | Anggita | Done
|  | API Search Invoice & Payment | Anggita | Done
|  | API Export Excel Project & Client | Citra | Done
|  | R (Read) Project & Client | Citra | Done
|  | API Urutkan (ASC & DSC) Project & Client | Citra | Done
|  | API Search Project & Client | Citra | Done
SPRINT 4
5 Feb - 9 Feb 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
FRONT END DEV.
Dashboard Client
|  | Implementasi Mockup Slidebar | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Navbar | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Content Section | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Footer | Annisa | Done
Dashboard Projek
|  | Implementasi Mockup Slidebar | Ajeng | Done
|  | Implementasi Mockup Navbar | Ajeng | Done
|  | Implementasi Mockup Content Section | Ajeng | Done
|  | Implementasi Mockup Footer | Ajeng | Done
Login Authentication
|  | Akun from database |  | Done
|  | Login Authentication with JWT |  | Done
BACK END DEV.
Authorization Users
|  | Membuat Login User | Meiza | Done
|  | Membuat Logout Session | Meiza | Done
Delete & Import File All Table
|  | Table Payment | Anggita | Done
|  | Table Invoice | Anggita | Done
|  | Table Document | Anggita | Done
|  | Table Project | Citra | Done
|  | Table Client | Citra | Done
|  | Table Aktifitas Projek |  | Done
|  | Table User |  | Done
API
|  | API Login dan Logout Session (JWT) | Meiza | Done
|  | Access & Refresh Token | Meiza | Done
|  | Authorization | Meiza | Done
Delete & Import File All table
|  | Payment |  | Done
|  | Invoice |  | Done
|  | Document |  | Done
|  | Project | Citra | Done
|  | Client | Citra | Done
|  | Aktifitas Projek |  | Done
|  | User |  | Done
SPRINT 5
19 Feb - 23 Feb 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
FRONT END DEV.
All Dashboard Halaman Admin
|  | Implementasi Mockup Halaman Project | Annisa | Done | Annisaaaaaaaaa/Aplikasi-Project-Monitoring at apm_v1 (github.com)
|  | Implementasi Mockup Halaman Client | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Halaman Users | Annisa | Done
|  | Implementasi Mockup Halaman Document | Annisa | Done
UI/UX
Create layout and UI/UX Website
|  | Membuat mockup aplikasi web | Meiza | Done
BACK END DEV.
Authentication & Authorization Users
|  | Membuat Login User | Meiza | Done
|  | Membuat Logout Session | Meiza | Done
|  | Hak Akses Tiap User | Meiza | Done
|  | Access token | Meiza | Done
|  | Refresh token | Meiza | Done
Sortir & Filter All Table
|  | Table Payment | Anggita | Done
|  | Table Invoice | Anggita | Done
|  | Table Document | Anggita | Done
|  | Table Project | Citra | Done
|  | Table Client | Citra | Done
|  | Table User | Meiza | Done
API
|  | API Login dan Logout Session (JWT) | Meiza | Done
|  | Access & Refresh Token | Meiza | Done
|  | Authorization | Meiza | Done
SPRINT 6
19 Feb - 23 Feb 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
FRONT END DEV.
Detail Dashboard Admin
|  | Implementasi Mockup Form Tambah |  | Waiting
|  | Implementasi Mockup Form Edit |  | Waiting
|  | Implementasi Mockup Detail Data |  | Waiting
|  | Implementasi Mockup |  | Waiting
Connect API
|  | Get data from database |  | Waiting
UI/UX
Create layout and UI/UX Website
|  | Membuat mockup form tambah+edit | Meiza | Done
|  | Membuat Halaman Detail | Meiza | Done
BACK END DEV.
Authentication & Authorization Users
|  | Membuat Login User | Meiza | Done
|  | Membuat Logout Session | Meiza | Done
|  | Hak Akses Tiap User | Meiza | Done
|  | Access token | Meiza | Done
|  | Refresh token | Meiza | Done
GET API Frontend
|  | Table Document | Anggita | Waiting
|  | Table Client | Citra | Waiting
API
|  | API Login dan Logout Session (JWT) | Meiza | Done
|  | Access & Refresh Token | Meiza | Done
|  | Authorization | Meiza | Done
GET API using AXIOS
|  | Document |  | Waiting
|  | Export Excel + Csv |  | Waiting
Search
Waiting
|  | Client |  | Waiting
|  | Delete by id |  | Waiting
|  | Edit by id |  | Waiting
Technical Writer
SPRINT 7
26 Feb - 1 Mar 2024
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
FRONT END DEV.
Modul User
|  | Implementasi Mockup Halaman Add User | Annisa | Waiting
|  | Implementasi Mockup Halaman Tabel User | Annisa | Waiting
|  | Implementasi Mockup Halaman Form Edit User | Annisa | Waiting
|  | Implementasi Mockup Halaman Profile User | Ajeng | Waiting
|  | Implementasi Mockup Halaman Edit Profile User | Ajeng
Modul Client
|  | Implementasi Mockup Halaman Form Edit Client | Annisa
|  | Implementasi Mockup Halaman Profile Client | Ajeng
UI/UX
| Create layout and UI/UX Website |  | Meiza | Waiting
|  | Membuat mockup aplikasi web | Meiza | Waiting
BACK END DEV.
Added more Module Features
Export CSV, PDF, JSON
|  | Tabel Invoice | Anggita | Waiting
|  | Tabel Payment | Anggita | Waiting
|  | Tabel Client | Citra | Waiting
|  | Tabel Project | Citra | Waiting
|  | Table User | Meiza | Waiting
Import Excel, CSV, PDF, JSON
|  | Tabel Client | Citra
|  | Table Project | Citra
Table Invoice
API
Client
|  | Create | Citra
|  | Edit | Citra
|  | Import JSON, CSV, PDF | Citra
|  | Export JSON, CSV, PDF | Citra
Citra
|  | User | Meiza | Waiting
|  | Create | Meiza | Waiting
|  | Edit | Meiza | Waiting
|  | Import Excel, JSON, CSV, PDF | Meiza | Waiting
|  | Edit Profile | Meiza | Waiting
|  | Get Profile | Meiza | Waiting
|  | Invoice | Anggita
|  | Create | Anggita
|  | Edit | Anggita
|  | Import Excel, JSON, CSV, PDF | Anggita
|  | Export JSON, CSV, PDF | Anggita
|  | Search | Anggita
Technical Writer
| Dokumen SRS |  | Citra
SPRINT 8
11 March - 15 March
TASK DETAIL
TASK DETAIL |  |  | PIC | STATUS | LINK | NOTES
UI/UX
| Create layout and UI/UX Website |  | Meiza | In Progress
|  | Halaman Tambah Project | Meiza | In Progress
|  | Halaman Edit Project | Meiza | In Progress
|  | Halaman Detail Project | Meiza | In Progress
|  | Halaman Tambah Payment | Meiza | In Progress
BACK END DEV.
| GET API USER |  | Meiza | In Progress
|  | Read | Meiza | In Progress
|  | Create | Meiza | In Progress
|  | Edit | Meiza | In Progress
|  | Delete | Meiza | In Progress
|  | Short | Meiza | In Progress
|  | Search | Meiza | In Progress
|  | Export | Meiza | In Progress
| GET PROFILE USER |  | Meiza | In Progress
|  | Read | Meiza | In Progress
|  | Edit | Meiza | In Progress
| GET API DOCUMENT |  | Anggita | In Progress
|  | Update | Anggita | In Progress
|  | Create | Anggita | In Progress
|  | Sorting | Anggita | In Progress
| GET API PAYMENT |  | Anggita | In Progress
|  | Update | Anggita | In Progress
|  | Create | Anggita | In Progress
|  | Sorting | Anggita | In Progress
| GET API INVOICE |  | Anggita | In Progress
|  | Sorting | Anggita | In Progress
| CREATE API PAYMENT, INVOICE, DOCUMENT |  | Anggita | In Progress
|  | Filtered by month | Anggita | In Progress
|  | Export (Filter by month) | Anggita | In Progress
| GET API CLIENT |  | Citra | In Progress
|  | Create | Citra | In Progress
|  | Update | Citra | In Progress
|  | Import | Citra | In Progress
|  | Sort | Citra | In Progress
| GET API PROJECT |  | Citra | In Progress
|  | Create | Citra | In Progress
|  | Update | Citra | In Progress
|  | Import | Citra | In Progress
|  | Sort | Citra | In Progress
| CREATE API CLIENT, PROJECT |  | Citra | In Progress
|  | Filtered by month | Citra | In Progress
|  | Export (Filter by month) | Citra | In Progress
FRONT END DEV.
Modul Projek
|  | Implementasi Mockup Halaman Tambah Projek | Annisa | Waiting
|  | Implementasi Mockup Halaman Edit Projek | Annisa | Waiting
|  | Implementasi Mockup Halaman Detail Projek | Ajeng | Waiting
Modul Payment
|  | Implementasi Mockup Halaman Tambah Payment | Ajeng | Waiting

## BACKLOG
SCRUM METODOLOGI (AGILE)
PROJECT MONITORING SYSTEM
BACKLOG
SPRINT 1 |  |  |  |  | SPRINT 5
15 Jan - 19 Jan 2024 |  |  |  |  | 12 Feb - 16 Feb 2024
Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC | Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC
Meranvang Struktur database | DOne |  | 1 hari | Meiza | Login menggunakan JWT | Done |  | 1 hari | Meiza
Membuat DFD Level 0 | DOne |  | 1 hari | Citra dan Anggita | FInalisasi Mockup bagian Dashboard tiap Modul | Done |  | 3 hari | Meiza
Membuat DFD Level 1 | DOne |  | 1 hari | Meiza
Membuat Flowmap | DOne |  | 1 hari | Annisa
Membuat Activity Diagram | DOne |  | 1 hari | Citra
Membuat Use Case | DOne |  | 1 hari | Anggita
Membuat ERD | DOne |  | 1 hari | Ajeng
Instalasi Phyton | DOne |  | 1 hari | All in
Instalasi PostgreSQL | DOne |  | 1 hari | All in
SPRINT 2 |  |  |  |  | SPRINT 6
22 Jan - 28 Jan 2024 |  |  |  |  | 19 Feb - 23 Feb 2024
Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC | Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC
Set Up Front End | DOne |  | 1 hari | Annisa dan Ajeng | FInalisasi Mockup bagian modul User | Done |  | 3 hari | Meiza
Set Up Back End | DOne |  | 1 hari | Anggita dan Citra
Mockup ter-ACC oleh Product Owner | DOne |  | 4 hari | Meiza
Table telah termigrasi ke dalam PostgreSQL menggunakan Django | DOne |  | 1 hari | Citra
Set Up Github dan Gitbash | DOne |  | 1 hari | A3C
SPRINT 3 |  |  |  |  | SPRINT 7
29 Jan - 2 Feb 2024 |  |  |  |  | 26 Feb - 1 Maret 2024
Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC | Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC
Finalisasi mockup | Done |  | 4 hari | Meiza | FInalisasi Mockup bagian modul Client | Done |  | 3 hari | Meiza
Administrator dapat membuat akun tiap User | Done |  | 1 hari | Meiza | Hak Akses berdasarkan role | Done |  | 3 hari | Meiza
Administrator dapat mengekspor data Akun User ke dalam Bentuk Excel | Done |  | 1 hari | Meiza | Pemisahan route berdasarkan role | Done |  | 1hari | Meiza
Tiap User dapat masuk kedalam aplikasi sesuai rolenya masing-masing | Done |  | 1 hari | Meiza | Autorisasi multi user (Engineer hanya ke url milik Engineer, begitu juga dengan level user lainnya. Tiap level user tidak dapat akses url level user lain) | Done |  | 5 hari | Meiza
Authentication | Done |  | 1 hari | Meiza
SPRINT 4 |  |  |  |  | SPRINT 8
5 Feb - 9 Feb 2024 |  |  |  |  | 11 Mar - 15 Mar 2024
Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC | Backlog List | Status | Link | Estiminasi Waktu | PIC
Login dan Logout Session | Done |  | 1 hari | Meiza | Membuat Akun | In Progress |  | 1 hari | Mei
Authorisasi JWT Authentication | Done |  | 1 hari | Meiza | Mengedit Akun termasuk mengubah password | In Progress |  | 1 hari | Mei
Access dan Refresh JWT | Done |  | 2 hari | Meiza | Melihat profile pribadi | In Progress |  | 1 hari | Mei
[5 empty] | Mengedit profile pribadi | In Progress |  | 1 hari | Mei
[5 empty] | Menambah data Payment & Document | In Progress |  | 1 hari | Anggita
[5 empty] | Mengedit data Payment & Document | In Progress |  | 1 hari | Anggita
[5 empty] | Membuat API filter data by month | In Progress |  | 1 hari | Anggita

## MILESTONE
No | Milestone | Start Date | End Date | Durasi
1 | Membuat MockUp Website | 2024-01-22
.......

## User Story
Role | Role | Role
Sales | Sebagai sales, saya ingin menambah data project (yang sudah deal) ke Admin tender | Saya ingin memiliki dashboard yang menampilkan prospek penjualan dan statusnya.
| Saya ingin melihat status proyek yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. | Saya ingin melihat riwayat komunikasi dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka.
| Saya ingin meng-upload file dokumen pendukung informasi project. | Saya ingin membuat penawaran harga untuk klien tertentu.
Admin Tender | Sebagai admin tender, saya menerima informasi project dari Sales dan melengkapi informasi project seperti assign PM, Engineer, dll
Saya ingin melihat dan mengelola daftar project yang sedang berlangsung.
Saya ingin memberikan akses ke project tertentu kepada tim Proyek dan Engineer.
PM (Project Manager) | Sebagai PM, saya ingin menentukan Engineer yang terlibat dalam project | Saya ingin melihat dan mengelola anggaran proyek.
| Saya ingin membuat jadwal proyek yang mencakup tugas-tugas dan tenggat waktu. | Saya ingin melihat laporan risiko dan mitigasinya.
Saya ingin mendapatkan pembaruan real-time tentang kemajuan proyek.
Client | Sebagai client, informasi saya (client) di-input oleh Admin Tender atau Sales | Saya ingin melihat perkembangan proyek secara real-time.
Saya ingin memberikan umpan balik tentang tugas atau hasil proyek.
Saya ingin melihat laporan keuangan terkait proyek.
Project | Sebagai project, informasi saya (project) di-input oleh Admin Tender | Saya ingin melihat ringkasan proyek termasuk anggaran dan kemajuan.
| Informasi PID (Project ID) format 8 number | Saya ingin mengelola dan memantau risiko proyek.
| Informasi status berisi pilihan Complete, In Progress, PM/CM, | Saya ingin mendokumentasikan catatan pertemuan proyek.
Menentukan Customer, End User, PM, AM, PIC
Memasukkan informasi PO (Purchase Order)
Memasukkan informasi SOW (Scope of Work)
Menentukan Internal / External Engineer
Memasukkan informasi Penagihan / Pembayaran (Finance)
Memasukkan informasi Status Update / Next Action
Memasukkan other notes
Engineer | Sebagai engineer, saya dapat melihat project-project apa saja yg saya pegang/kerjakan. | Saya ingin melihat daftar tugas yang harus diselesaikan.
| saya dapat melihat status project (sedang berjalan / sudah selesai) | Saya ingin memberikan pembaruan status terkini tentang kemajuan tugas saya.
| saya dapat melihat bobot pekerjaan dalam satu project atau di seluruh project | Saya ingin melaporkan masalah atau hambatan yang saya temui dalam proyek.
Finance |  | Saya ingin mengelola dan melacak anggaran proyek.
Saya ingin melihat laporan keuangan harian/mingguan/bulanan proyek.
Saya ingin mencatat dan melacak semua transaksi keuangan terkait proyek.

## Engineer Stories
Role | Story
TW (Technical Writer) | Sebagai TW, saya mendokumentasikan semua informasi yang berhubungan dengan pembuatan project ini, seperti DFD, Usecase, dll.
UI/UX | Sebagai UI/UX, saya mendesain layout aplikasi/web dari informasi yang ada di TW.
Menggunakan aplikasi Figma untuk mendesain wireframe / UI
Backend | Sebagai Backend, saya menyediakan kebutuhan data untuk dikonsumsi oleh tim Frontend.
Saya menyediakan servis Rest API untuk mengelola data.
Menggunakan framework Django untuk Backend dan servis API.
Frontend | Sebagai Frontend, saya membuat tampilan aplikasi/web berdasarkan desain UI/UX dan Backend.
Menggunakan framework Javascript React sebagai frontend
Tester/QC | Sebagai Tester/QC, saya menguji setiap fungsi/fitur yang terdapat dalam aplikasi.
Menggunakan Testing Unit dari framework Django dan React
DBA | Sebagai DBA, aplikasi akan menggunakan database SQLite untuk environment local, dan database Postgresql untuk environment Production.

## Feature Story
Feature | Story
Menghitung Load Pekerjaan Engineer | Perhitungan dari data project. Project akan merelasikan engineer dan menentukan load pekerjaan di project tersebut.
Misal: Project X terdiri dari tiga engineer internal. Masing-masing engineer diberi bobot presentase. Engineer A diberi bobot 30%, Engineer B 20%, Engineer C 25%.
Engineer A terlibat juga di project Y dengan bobot 35%.
Secara total Engineer A mempunyai total beban kerja sebanyak 25 + 35 = 60%
Jika project Y statusnya telah Complete, maka Engineer A load-nya akan berkurang sebanyak 25%
Jika Engineer A load bebannya lebih dari 100%, maka akan ada peringatan atau status "over load"

## TUGAS FRONTEND
JOB LIST FRONTEND
TAKS FRONT END |  |  | STATUS |  |  | NOTES
|  |  |  | get API | UI
LANDING PAGE
1 | Membuat Tampilan Infomasi Umum Seputar Aplikasi
2 | Membuat Tampilan Navbar
3 | Membuat Tampilan List Fitur Aplikasi | [5 empty] | KETERANGAN
4 | Membuat Tampilan Project
5 | Membuat tampilan Footer | [7 empty] | Selesai
LOGIN PAGE | [8 empty] | In Progress
1 | Membuat Tampilan Navbar | [7 empty] | Belum Di Mulai
2 | Membuat Tampilan From Login
3 | Login Authentication with JWT
DASHBOARD | [6 empty] | STATUS
1 | Membuat Tampilan Dashboard (Info User, info project)
2 | Membuat Tampilan Sidebar | [5 empty] | UI | Implementasi Desain tampilan
3 | Membuat Tampilan Navbar
4 | Membuat Tampilan Button :
|  | Tombol "Auth Login" dan "Session Logout" untuk semua Role Project |  |  |  |  | get API | Implementasikan fitur dari sisi frontend dalam ReactJS menggunakan Axios untuk mengambil data dari API yang telah dibuat. Sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur secara langsung melalui antarmuka pengguna.
Tombol "Read" untuk melihat detail Project.
Tombol "Export Excel" dengan pilihan kolom.
ADMINISTARTOR
1 | Authentication
| 1 | Tampilan Form untuk membuat akun dengan input Nama dan Role.
| 2 | Tombol "Generate Password Otomatis".
| 3 | Tombol "Buat Akun".
| 4 | Tombol "Export Akun Excel" dengan pilihan kolom (ID, Nama, Password, Role).
| 5 | Form untuk mengedit Nama dan Role User.
| 6 | Tabel untuk menampilkan hasil pencarian dan hasil pembacaan.
| 7 | Tombol "Auth Login" dan "Session Logout" untuk semua Role Project
2 | Project
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Project.
| 2 | Kolom Pencarian
| 3 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 4 | Tombol "Export Excel"
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
3 | Client
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Client.
| 2 | Kolom Pencarian
| 3 | Tombol "Export Excel" dengan pilihan kolom.
| 4 | Tombol "Read" untuk melihat detail Client.
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
| 7 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
4 | Aktivitas Teknis Per Projek
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Aktivitas Teknis per Projek.
| 2 | Kolom Pencarian
| 3 | Tombol "Export Excel" dengan pilihan kolom.
| 4 | Tombol "Read" untuk melihat detail Aktivitas Teknis per Projek.
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
| 7 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
5 | Invoice
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Invoice.
| 2 | Kolom Pencarian
| 3 | Tombol "Export Excel" dengan pilihan kolom.
| 4 | Tombol "Read" untuk melihat detail Invoice.
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
| 7 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
6 | Payment
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Payment.
| 2 | Kolom Pencarian
| 3 | Tombol "Export Excel" dengan pilihan kolom.
| 4 | Tombol "Read" untuk melihat detail Payment.
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
| 7 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
7 | Profile
| 1 | Tampilan untuk melihat dan mengedit profil.
| 2 | From CRUD Profile
ADMIN
1 | CRUD Project
| 1 | Form CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan input yang sesuai.
| 2 | Tombol "Export" untuk data Project.
| 3 | Kolom Pencarian
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
2 | R Client
| 1 | Tombol "Export" untuk data Client.
| 2 | Kolom Pencarian
| 3 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
3 | CRUD Invoice
| 1 | Form CRUD untuk Invoice dengan input yang sesuai.
| 2 | Tombol "Export" untuk data Invoice.
| 3 | Kolom Pencarian
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
4 | CRUD Payment
| 1 | Form CRUD untuk Payment dengan input yang sesuai.
| 2 | Tombol "Export" untuk data Payment.
| 3 | Kolom Pencarian
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
5 | R Aktivitas Project
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Aktivitas Project.
| 2 | Tombol "Read" untuk melihat detail Aktivitas Project.
| 3 | Tombol "Export" untuk data Aktivitas Project.
| 4 | Kolom Pencarian
| 5 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 6 | Tombol Statistik
| 7 | Statistik Secara Umum
6 | R Milestone Project
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Milestone Project.
| 2 | Tombol "Read" untuk melihat detail Milestone Project.
| 3 | Tombol "Export" untuk data Milestone Project.
| 4 | Kolom Pencarian
| 5 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 6 | Tombol Statistik
| 7 | Statistik Secara Umum
7 | CRUD Document
| 1 | Tombol Upload File
| 2 | Tabel CRUD dokument
| 3 | Tabel untuk menampilkan data Dokument.
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Search
| 6 | Tombol Statistik
| 7 | Statistik Secara Umum
8 | Profile
| 1 | Tampilan untuk melihat dan mengedit profil.
SALES
1 | CRUD Client
| 1 | Form CRUD untuk Client dengan input yang sesuai.
| 2 | Tombol "Export" untuk data Client.
| 3 | Search
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
2 | CRUD Project Sales
| 1 | Form CRUD untuk Project Sales dengan input yang sesuai.
| 2 | Tombol "Export" untuk data Project Sales.
| 3 | Search
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
3 | CRUD Invoice Administrator
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Invoice Administrator.
| 2 | Tombol "Read" untuk melihat detail Invoice Administrator.
| 3 | Tombol "Export" untuk data Invoice Administrator.
| 4 | Search
| 5 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 6 | Tombol Statistik
| 7 | Statistik Secara Umum
4 | CRUD Payment Administrator
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Payment Administrator.
| 2 | Tombol "Read" untuk melihat detail Payment Administrator.
| 3 | Tombol "Export" untuk data Payment Administrator.
| 4 | Search
| 5 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 6 | Tombol Statistik
| 7 | Statistik Secara Umum
PROJECT MANAGER
1 | PROJECT
| 1 | Form CRUD untuk Project.
| 2 | Tombol "Export"
| 3 | Search
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
2 | AKTIVITAS PROJECT
| 1 | Form CRUD untuk Aktivitas Project.
| 2 | Tombol "Export"
| 3 | Search
| 4 | Short Mengurutkan (asc/dsc)
| 5 | Tombol Statistik
| 6 | Statistik Secara Umum
3 | MILESTONE
| 1 | Tampilam Timeline Per Projek
| 2 | Detail Activities
ENGINEER
1 | PROJECT
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Project yang terkait.
| 2 | Tombol "Export"
2 | AKTIVITAS PROJECT
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Aktivitas Project yang terkait.
| 2 | Tombol Detail Aktivitas
| 3 | Halaman Detail Aktivitas
| 4 | Tampilan Dropdown Update status Project
3 | MILESTONE
| 1 | Tabel untuk menampilkan data Milestone yang terkait.
STATISTIK
| 1 | Menampilkan data statistik yang diinginkan.

## TUGAS BACKEND
JOB LIST BACKEND
TASK BACK END |  |  | SPRINT KE- | PJ | STATUS |  | NOTE
[5 empty] | CREATE API | GET API
AUTORISASI
1 | Login dan Logout Session |  |  | Meiza |  |  | Menggunakan button
2 | Authentication Multiuser |  |  | Meiza |  |  | Batasan Akses tiap role
ADMINISTRATOR
1 | User |  |  | Meiza
| 1 | Create Akun |  | Meiza |  |  | Generate Password Otomatis
| 2 | Export Akun Excel |  | Meiza |  |  | (Hanya ID, Nama, Password dan Role)
| 3 | Edit Table User |  | Meiza |  |  | Termasuk Change Password
| 4 | Search |  | Meiza |  |  |  | KETERANGAN
| 5 | Short |  | Meiza
| 6 | Read |  | Meiza |  |  |  |  | Selesai
In Progress
2 | Project |  |  | Citra |  |  |  |  | Belum Di Mulai
| 1 | Read |  | Citra
| 2 | Search |  | Citra
| 3 | Urutkan |  | Citra |  |  |  | STATUS
| 4 | Export Excel |  | Citra |  |  |  | CREATE API | Implementasi fitur-fitur yang di tetapkan di bagian backend, Django. Sehingga API yang di hasilnya hanya perlu di GET di bagian frontend
3 | Client |  |  | Citra |  |  |  | GET API | Implementasikan fitur dari sisi frontend dalam ReactJS menggunakan Axios untuk mengambil data dari API yang telah dibuat. Sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur secara langsung melalui antarmuka pengguna.
| 1 | Read |  | Citra
| 2 | Search |  | Citra
| 3 | Urutkan |  | Citra
| 4 | Export Excel |  | Citra |  |  |  | PJ
4 | Aktivitas Projek |  |  | Meiza |  |  |  | Penanggung Jawab
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Search |  | Meiza
| 3 | Urutkan |  | Meiza
| 4 | Export Excel |  | Meiza
5 | Invoice |  |  | Anggita |  |  | Import belum berhasil
| 1 | Read |  | Anggita
| 2 | Search |  | Anggita
| 3 | Urutkan |  | Anggita
| 4 | Export |  | Anggita
6 | Payment |  |  | Anggita
| 1 | Read |  | Anggita
| 2 | Search |  | Anggita
| 3 | Urutkan |  | Anggita
| 4 | Export |  | Anggita
7 | Profile |  |  | Meiza
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Edit |  | Meiza
ADMIN
1 | CRUD Project |  |  | Citra
| 1 | CRUD (pm, po |  | Citra |  |  | Create dan Update masih belum berjalan dengan lancar
| 2 | Export |  | Citra
| 3 | Search |  | Citra
| 4 | Mengurutkan (asc/dsc) |  | Citra
2 | R Client |  |  | Citra
| 1 | CRUD (Id, Nama, Industry, pic_Phone, pic_Email, all) |  | Citra |  |  | Create dan Update masih belum berjalan dengan lancar
| 2 | Export |  | Citra
| 3 | Search |  | Citra
| 4 | Mengurutkan (asc/dsc) |  | Citra
3 | CRUD Invoice |  |  | Anggita |  |  | Tampilan Form belum sesuai mockup
| 1 | Export |  | Anggita
| 2 | Search |  | Anggita
| 3 | Mengurutkan (asc/dsc) |  | Anggita
4 | CRUD Payment |  |  | Anggita
| 1 | Export |  | Anggita
| 2 | Search |  | Anggita
| 3 | Mengurutkan (asc/dsc) |  | Anggita
5 | Aktivitas Project |  |  | Meiza
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Export |  | Meiza
| 3 | Search |  | Meiza
| 4 | Mengurutkan (asc/dsc) |  | Meiza
6 | R Milestone Project |  |  | Meiza |  |  | Milestone akan di implementasikan setelah table aktivitas projek, dan workload selesai karena sifatnya sedang. (2/5)
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Export |  | Meiza
| 3 | Search |  | Meiza
7 | CRUD Document |  |  | Anggita
| 1 | Upload File |  | Anggita
| 2 | CRUD kolom |  | Anggita
| 3 | Mengurutkan (asc/dsc) |  | Anggita
| 4 | Search |  | Anggita
8 | Profile |  |  | Meiza
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Edit |  | Meiza
SALES
1 | CRUD Client |  |  | Citra
| 1 | CRUD (id, nama, industry, pic_phone, pic_email, all) |  | Citra |  |  | Create dan Update masih belum berjalan dengan lancar
| 2 | Export |  | Citra
| 3 | Search |  | Citra
| 4 | Urut dcs, asd |  | Citra
2 | CRUD Project Sales |  |  | Citra
| 1 | CRUD (pembagian isinya ada di db.diagram) |  | Citra |  |  | Create dan Update masih belum berjalan dengan lancar
| 2 | Export |  | Citra
| 3 | Search |  | Citra
| 4 | Urut dcs, asd |  | Citra
3 | CRUD Invoice Administrator |  |  | Anggita
| 1 | Read |  | Anggita
| 2 | Export |  | Anggita
| 3 | Search |  | Anggita
| 4 | Urut dcs, asd |  | Anggita
4 | CRUD Payment Administrator |  |  | Anggita
| 1 | Read |  | Anggita
| 2 | Export |  | Anggita
| 3 | Search |  | Anggita
| 4 | Urut dcs, asd |  | Anggita
PROJECT MANAGER
1 | Project |  |  | Citra
| 1 | CRUD |  | Citra |  |  | Create dan Update masih belum berjalan dengan lancar
| 2 | SEARCH, URUT |  | Citra
| 3 | EXPORT |  | Citra
2 | Aktivitas Project |  |  | Meiza
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Create |  | Meiza
| 3 | Delete |  | Meiza
| 4 | Search |  | Meiza
| 5 | Short |  | Meiza
| 6 | Export |  | Meiza
| 7 | Update |  | Meiza
ENGINEER
1 | PROJECT |  |  | Citra
| 1 | Read |  | Citra
| 2 | Export |  | Citra
| 3 | Search |  | Citra
| 4 | Sort |  | Citra
2 | AKTIVITAS PROJECT |  |  | Meiza
| 1 | Read |  | Meiza
| 2 | Update Status |  | Meiza
| 3 | Search |  | Meiza
| 4 | Sort |  | Meiza
STATISTIK
Statistik baru akan di implementasikan setelah modul utama selesai